КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.

Абакан 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» на правах Заказчика приглашает заинтересованных лиц принять участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов) в форме конкурса на право заключения договора на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.

Организатор закупки (Заказчик): общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии».

- Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, 2 эт., каб. 208.  Почтовый адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, адрес электронной почты: uk.ikhakasii@yandex.ru, номер контактного телефона: 8 (3902) 250 500 (доб. 203, 221).

- Дата и время приема заявок: с 9.00ч. 08.04.2026г. до 16.30ч. (местного времени) 17.04.2026г.

- Сведения о максимальной цене договора:

| Наименование систем налогообложения участника конкурса | Единица измерения | Начальная максимальная цена договора (НМЦД) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость без учета НДС | тыс. руб. | 4 100 000,00 |
| Участник, применяющий ОСНО |  |  |
| НДС 22% | тыс. руб. |  |
| Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%) | тыс. руб. | 5 002 000,00 |
| Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС |  |  |
| Возврат НДС | тыс. руб. |  |
| Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС) | тыс. руб. | 4 100 000,00 |
| Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5% |  |  |
| НДС 5% | тыс. руб.. |  |
| Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%) | тыс. руб. | 4 305 000,00 |
| Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7% |  |  |
| НДС 7% | тыс. руб. |  |
| Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%) | тыс. руб. | 4 387 000,00 |

- Порядок приема заявок на участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов):

  - Заявка на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации, заверенных надлежащим образом (с указанием должности и ФИО лица, заверившего документы, и даты их заверения), подается прошитой в письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) по форме (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации). К поданной заявке с документами прикладывается опись документов.

В случае, если заявка оформлена с отклонениями от требований настоящей конкурсной документации, соответствующая заявка не допускается к участию в конкурсе.

  - Заявка на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) с приложением документов предоставляется в запечатанном конверте, с указанием на нем наименования (ФИО для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, нарочно либо экспресс-почтой по месту нахождения Заказчика, указанному в настоящей конкурсной документации.

  - Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть с читаемым текстом на русском языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

  - Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе подать только одну заявку на участие в любое время с момента начала приема заявок до времени окончания подачи заявок. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

  - Поступившая в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, заявка подлежит регистрации Заказчиком. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, или в незапечатанном конверте (с повреждением конверта) отклоняются (не принимаются Заказчиком). Заказчиком выдается расписка в получении заявки с приложением документов (получении конверта) с указанием даты и времени его получения.

  - Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) не подана ни одна заявка, конкурс (отбор Контрагентов) признается несостоявшимся. Заказчик вправе провести повторную процедуру по организации конкурса (отбору Контрагентов), или организовать закупку в иной конкурентной форме.

  - Конкурсные заявки вскрываются комиссией по осуществлению закупок не позднее 3 (трех) дней после окончания срока приема заявок, указанного в конкурсной документации. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и оценивает их в соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня вскрытия конвертов.

  - В результате рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок на соответствие требованиям принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки (отбора Контрагентов) либо об отказе в допуске.

  - Конкурс признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения заявок и оценки их на соответствие требованиям принято решение о несоответствии требованиям конкурсной документации всех заявок.

  - Заявки, соответствующие требованиям конкурсной документации, далее оцениваются по критериям, установленным в конкурсной документации.

  - Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок, соответствующих требованиям, по критериям, установленным в конкурсной документации.

  - Победителем конкурса признается участник, который в полной мере соответствует требованиям конкурсной документации.

  - В случае, если требованиям конкурсной документации соответствуют несколько участников конкурса (набрали равное количество баллов (% соответствия)), победителем признается участник конкурса, чья заявка на участие поступила раньше.

  - Сумма значимости критериев и порядок подсчета баллов (% соответствия) определены в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.

  - Заявка участника отклоняется в следующих случаях:

    - участник закупки (отбора Контрагентов) не соответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

    - участником закупки (отбора Контрагентов) документально не подтверждено соответствие критериям, установленным конкурсной документацией;

    - документы участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) представлены не в полном объеме, не соответствуют требованиям конкурсной документации;

    - при проверке документов, представленных участником закупки (процедуры отбора Контрагентов), установлено (в том числе с использованием общедоступных источников), что сведения, содержащиеся в документах, не соответствуют действительности и/или являются противоречивыми.

  - Договор по результатам конкурса заключается с победителем не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания протокола комиссией по осуществлению закупок.

  - Участники закупки, заявки которых были отклонены, уведомляются о результатах рассмотрения заявок в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня составления протокола комиссией по осуществлению закупок.

  - Любой участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе направить нарочно, электронной почтой (uk.ikhakasii@yandex.ru) Заказчику в письменной форме, с указанием адреса электронной почты для обратной связи, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений конкурсной документации и направляет его участнику конкурса (процедуры отбора Контрагентов) на адрес электронной почты, указанный для обратной связи.

  - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.

  - Изменения вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного изначально.

  - Вся конкурсная документация для ознакомления, в том числе по предмету закупки, размещена на официальном сайте Заказчика по адресу: https://invest19.ru .

- Требования к участникам конкурса (процедуры отбора Контрагентов):

  - На день подачи заявки:

    - Быть правомочными на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) о не проведении ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда (в отношении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя) о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

    - Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) об отсутствии сведений в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

    - Отсутствие приостановления деятельности участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Не являться российским юридическим лицом, в уставном (складочном)  капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).

    - Не являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации.

    - В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.

    - В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.

    - В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.

  - Отсутствие на едином налоговом счете или не превышение размера, определенного пунктом 3 статьи 47 НК РФ, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

  - Отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении Контрагента на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, на день рассмотрения заявки Комиссией по осуществлению закупок.

  - Являться членом Саморегулируемой организации – Ассоциации (Некоммерческого партнерства), в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с обеспечением оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда.

  - Перечень критериев для оценки участника закупки (отбора Контрагентов) и документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, определен в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.

- Сведения и документы, предоставляемые участником закупки (процедуры отбора Контрагентов):

  - Заявка на участие в закупке (в процедуре отбора Контрагентов) по форме, определенной настоящей конкурсной документацией (Приложение №1), содержащая:

1) фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;

2) стоимость выполняемых работ, указанных в настоящей конкурсной документации;

3) иные сведения, содержащиеся в форме заявки.

  - Карточка предприятия (юридического лица/индивидуального предпринимателя), содержащая фирменное наименование (наименование), ИНН, ОГРН, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (юридический адрес), почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.

  - Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

7.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника процедуры отбора действует иное лицо, в составе документов должна содержаться доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенная печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, в составе документов на участие в отборе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7.5. Решение об одобрении или совершении крупной сделки (для юридических лиц), либо соответствующее гарантийное письмо, подтверждающее, что сделка не является крупной или одобрение не требуется в соответствии с законодательством (в случае, если единственный учредитель (участник) юридического лица является его исполнительным органом, решение об одобрении или совершении крупной сделки либо справка не требуются).

7.6. Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов (форма КНД 1120101) и справка о сальдо единого налогового счета (форма КНД 1160082 (ЕНС)) не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки.

7.7. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам (форма №39-1) или выписка по расчетам с бюджетом из Личного кабинета налогоплательщика, действующая на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки.

7.8. Копии документов, указанных в Приложении №2 настоящей конкурсной документации, подтверждающих соответствие Контрагента критериям, определенным Приложением №2, настоящей конкурсной документации.

7.9. Копии выписок из реестров членов СРО в области инженерных изысканий, в области архитектурно-строительного проектирования, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, подтверждающие членство участника конкурса, уровень ответственности и оплату взносов в компенсационный фонд. Срок действия – не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки.

- Требования к предмету закупки, видам работ определены в Техническом задании, Проектной документации «Агропромышленный парк «Черногорский» (Приложение №3, Приложение №4, к настоящей конкурсной документации).

- Форма договора, заключаемого по результатам конкурса с победителем процедуры закупки (отбора Контрагентов), является Приложением №5 к настоящей конкурсной документации.

Приложение №1 к конкурсной

документации на право заключения договора

на выполнение функций Технического заказчика при строительстве

и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк

«Черногорский», участок 13

Директору общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»  Паулю Денису Анатольевичу

г. Абакан, ул. Крылова, 47А, 2 эт., каб. 208

На бланке организации (при наличии)

дата, исх. №

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13 (далее – Объект), а также применимые к данному конкурсу условия, предусмотренные Положением об организации деятельности по осуществлению закупок (отбору Контрагентов) обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», ______________________________________________________________________, в лице

(наименование заявителя)

_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О, уполномоченного лица, при непосредственной подаче заявки индивидуальным предпринимателем графа может не заполняться.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Предлагаемая нами цена договора за весь объем услуг, указанный в конкурсной документации (общая стоимость выполняемых работ), составляет _______________ рублей _________копеек. (стоимость указывается с учетом применяемой участником системой налогообложения)

3. _______________________________ гарантирует оказание услуг в объеме, предусмотренном Договором на выполнение функций Технического заказчика.

4. В случае если ________________ будет признан____ победителем конкурса, _________ берет на себя обязательство подписать договор на выполнение функций Технического заказчика с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» в соответствии с требованиями конкурсной документации, проектом договора и с условием о цене договора, определенной по результатам конкурса.

5. ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствует решение о ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.  ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

7. _____________________ гарантирует отсутствие в отношении него приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. ______________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.

9.	________________________ гарантирует отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.

10. ________________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.

11.	_________________ гарантирует отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении ____________ на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей.

12. _________________ сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен___________________ _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон).

13. ______________________ гарантирует достоверность в заявке информации и подтверждает право Заказчика запрашивать у участника закупки - ___________________ и у иных лиц, получать из общедоступных источников информацию, уточняющую представленные сведения.

14. Сведения об участнике закупки (отбора Контрагентов):

- полное и сокращенное наименование Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя):_____________________________________________________________,

- организационно-правовая форма: __________________________________________,

- место нахождения (для юридического лица); место жительства (для индивидуального предпринимателя) ______________________________________________,

- ИНН ___________________________; ОГРН (ОГРНИП)_______________________,

- применяемая на момент подачи заявки система налогообложения и действующая ставка - ______________________________________________________________________,

- контактные данные: номер телефона _____________, адрес электронной почты ___________________.

15. Корреспонденцию в адрес ______________ просим направлять по адресу: _______________________________________.

Подача настоящей заявки на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) ___________________________________ является подтверждением принятия (акцептом) всех условий Заказчика, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе условий исполнения договора.

«______» _______________ 20___ года

Подпись руководителя юридического лица

(индивидуального предпринимателя,

или уполномоченного лица)			_________________/______________

Приложение №2 к конкурсной

документации на право заключения договора

на выполнение функций Технического заказчика при строительстве

и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк

«Черногорский», участок 13

Перечень критериев для оценки участников конкурса (отбора Контрагентов), документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, и порядок подсчета баллов (% соответствия)

Понятия, используемые при оценке конкурсных заявок:

Критерии оценки — факторы, важные для принятия решения.

Веса критериев — числовые значения, отражающие относительную важность каждого фактора.

Оценки альтернатив — баллы, присвоенные каждому варианту по каждому критерию.

Взвешенные оценки (ВОn) — произведение оценки на вес соответствующего критерия.

Итоговый рейтинг (IR) — сумма всех взвешенных оценок для каждой альтернативы.

НМЦД- начальная максимальная цена договора-твердая сумма, установленная заказчиком;

Цпред-ценовое предложение -цена, указанная в заявке участника конкурса;

Таблица 1 Критерии оценки

|  | Критерий | Альтернатива | Количество баллов | Весовой коэффициент | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт предоставления услуг (в том числе в составе услуг, состоящих из нескольких (комплексных услуг), по выполнению функций Технического заказчика при строительстве/реконструкции объектов капитального строительства – зданий, строений (за исключением объектов ИЖС и линейных объектов) сданных в эксплуатацию за период не более 5 лет до подачи заявки на участие в конкурсе. | выполнение функций Технического заказчика при строительстве /реконструкции 3 и более объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию | 100 | 0,55 | Копии договоров с актами выполненных работ/оказанных услуг или соглашений об оказании услуг с актами приемки оказанных услуг (по количеству объектов) за период с 08.04.2021 г. по 08.04.2026 г. При частично исполненном договоре (разнице между ценой договора и актом в сторону уменьшения), предоставляются документы, определяющие причину частичного исполнения. В случае частичного исполнения договора в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Техническим заказчиком (исполнителем) такой договор не учитывается. |
|  |  | выполнение функций Технического заказчика при строительстве/ реконструкции 2 объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию | 70 |  |  |
|  |  | выполнение функций Технического заказчика при строительстве/ реконструкции 1 объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию | 40 |  |  |
| 2 | Наличие положительных рекомендаций и/или отзывов об участнике отбора от его контрагентов по договорам, по которым оказывались услуги на выполнение функций Технического заказчика, и/или наличие положительных отзывов в сети Интернет, и/или наличие контактов контрагентов, у которых можно получить устное подтверждение оказания услуг и обсудить уровень удовлетворенности качеством услуг, опытом участника закупки. | наличие отзывов, рекомендаций, контактов контрагентов | 100 | 0,05 | Благодарственные письма, и/или рекомендации, и/или перечень контрагентов с указанием тел. для связи). |
|  |  | отсутствие отзывов | 0 |  |  |
| 3 | Ценовое предложение | Цпред. (тыс. руб.) (ценовое предложение участника конкурса) |  | 0,4 | Ценовое предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе |
|  |  | Конкурсное снижение-R (%): |  |  |  |
|  |  | от 10% включительно и более | 100 |  |  |
|  |  | от 9% включительно до 10% | 90 |  |  |
|  |  | от 8% включительно до 9% | 80 |  |  |
|  |  | от 7% включительно до 8% | 70 |  |  |
|  |  | от 6% включительно до 7 | 60 |  |  |
|  |  | от 5% включительно до 6% | 50 |  |  |
|  |  | от 4% включительно до 5% | 40 |  |  |
|  |  | от 3% включительно до 4% | 30 |  |  |
|  |  | от 0 до 3% | 0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1,00 |  |

Сумма взвешенных оценок по всем максимальным значениям альтернатив составляет 100 баллов.

По результатам значений итогового рейтинга к определению победителя допускается участники, набравшие не менее 57 балла.

Победителем конкурса признается участник закупки, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 57 балла.

Каждый рассматриваемый критерий конкурсного предложения оценивается по стобалльной шкале. С этой целью значения оцениваемого критерия в натуральных единицах измерения ранжируются (т.е. расставляются в порядке уменьшения их значимости) для всех участников.

Для каждого критерия определяется коэффициент значимости веса, отражающий относительную значимость критерия. (Таблица №1)

В случае установления для каких-либо из критериев подкритериев, оценка альтернатив производится аналогично по каждому подкритерию. Общей оценкой баллов по критерию будет являться сумма баллов по его подкритериям, при этом учитывается также установленный весовой коэффициент критерия (применяется к сумме оценок подкритериев).

Взвешенная оценка критерия равна произведению балла критерия на его вес. Сумма взвешенных оценок всех критериев составляет итоговый рейтинг.

IR =ВО1+ ВО2+ ВО3+ ВО4;

где:

IR-итоговый рейтинг;

ВОn- взвешенная оценка критерия

Договор заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен наивысший итоговый рейтинг (IR).

Оценка альтернатив по ценовому критерию зависит от того, в каком диапазоне окажется процент конкурсного снижения цены заявки. Процент конкурсного снижения рассчитывается по следующей формуле:

R, %=НМЦД-Цпред.НМЦД*100;

где

R -конкурсное снижение цены (%),

НМЦД - начальная максимальная цена договора,

Цпред -предложенная цена участника конкурса.

Полученному значению R присваивается балл и учитывается при расчете взвешенной оценки. Дробное значение взвешенной оценки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Обоснование начальной максимальной цены договора.

- Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием-проектно-сметный метод.

- Начальная (максимальная) цена включает в себя расходы на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Агропромышленный парк Черногорский».

| Наименование систем налогообложения участника конкурса | Единица измерения | Начальная максимальная цена договора (НМЦД) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость без учета НДС | тыс. руб. | 4 100 000,00 |
| Участник, применяющий ОСНО |  |  |
| НДС 22% | тыс. руб. |  |
| Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%) | тыс. руб. | 5 002 000,00 |
| Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС |  |  |
| Возврат НДС | тыс. руб. |  |
| Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС) | тыс. руб. | 4 100 000,00 |
| Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5% |  |  |
| НДС 5% | тыс. руб.. |  |
| Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%) | тыс. руб. | 4 305 000,00 |
| Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7% |  |  |
| НДС 7% | тыс. руб. |  |
| Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%) | тыс. руб. | 4 387 000,00 |

Таблица 2 Начальная максимальная цена договора

ВАЖНО! При расчете процента конкурсного снижения применять НМЦД в соответствии с действующей системой налогообложения участника конкурса на момент подачи заявки, которая указана в Таблице №2.

ВАЖНО! Предложенная цена участника конкурсного отбора предлагается с учетом действующей системы налогообложения участника на момент подачи заявки.

Сумма договора в контракте указывается с величиной НДС, исходя из системы налогообложения победителя конкурса. Сумма НДС рассчитывается из итоговой (предложенной) цены договора.

Приложение №3 к конкурсной документации

на право заключения договора на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк

«Черногорский», участок 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.

| № п/п. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» ИНН 1900014583 ОГРН 1241900001903 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и описание объекта | Создаваемый объект капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» представляет собой производственное здание со следующими характеристиками: Количество этажей – 1; Площадь земельного участка 30222,0 м2; Площадь застройки здания 5307,0 м2; Общая площадь здания 4333,8 м2; Строительный объем здания 22878,7 м2. Виды и объем выполняемых работ предусмотрены проектной и рабочей документацией, локальными сметными расчетами. |  |
|  | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Хакасия, г Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13. |  |
|  | Основные функции | К функциям Технического заказчика относится: - осуществление технического надзора и контроля за строительством Объекта; - осуществление деятельности по вводу Объекта в эксплуатацию; - осуществление финансового контроля за деятельностью генерального подрядчика (подрядных организаций); - осуществление иных функций Технического заказчика, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами; - оказание консультаций при разработке технических заданий и договоров, направленных на строительство Объекта; - осуществление контроля на соответствие проектных решений и фактически выполненных работ техническим условиям, точкам подключения сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ливневой канализации (при необходимости), сетей связи; - контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; - обеспечение отчетности, в сроки, предусмотренные договором, по срокам работ (проектных, строительных, и т.п.), стоимости, наличии дефектов, предписаний; - обеспечение формирования полного комплекта рабочей и исполнительной документации; - обеспечение составления дефектных ведомостей с приложением фотографий недостатков, дефектов и прочих нарушений. |  |
|  | Права и обязанности Технического заказчика | - После предоставления Заказчиком необходимой исходной информации (документов), приступить к выполнению функций Технического заказчика. - Проанализировать имеющийся комплект документов, заключенные договоры (проекты договоров), при необходимости инициировать внесение изменений в договоры (в том числе заключенные) и прочие документы. - Получать согласования и разрешения, заключения, необходимые для проведения строительства Объекта (при их отсутствии). 4. Осуществлять технический надзор за строительством с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), стандартов, технических условий и других нормативных документов, включающий в себя: - осуществление контроля сроков выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ведение контроля и учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, формирование накопительных ведомостей объемов выполненных строительно-монтажных работ; - осуществление сопровождения процедур отбора поставщиков, подрядчиков/исполнителей для выполнения отдельных видов работ, закупки материалов и оборудования, в части проверки состава и объемов работ, анализа документации; - осуществление контроля соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых изделий конструкций, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - осуществление контроля за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - согласование, совместно с Заказчиком, генеральному подрядчику перечня планируемых поставщиков материалов и привлекаемых субподрядчиков, а также графики поставок строительных материалов и инженерного оборудования; - при необходимости осуществление в установленном порядке технического сопровождения внесения изменений в проектную и/или рабочую документацию, согласование и утверждение таких изменений; - осуществление освидетельствования, оценки, оформление и подписание актов совместно с подрядными организациями выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; - осуществление испытаний конструкций, в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов; - принятие своевременных мер и контроля за устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения стоимости строительства Объекта; - проверку наличия у подрядчиков и поставщиков документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и т.п.), а также допусков к производству соответствующих видов работ; - осуществление, по мере готовности, с участием представителей подрядной (монтажной) и проектной организаций промежуточных приемок конструкций Объекта; - осуществление контроля за соблюдением и выполнением на строительной площадке всех необходимых требований и мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений, не подлежащих вырубке, охране земли во время проведения работ, за установлением освещения на всех этапах строительства и т.п.; - участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, инспекциями и комиссиями, в т. ч. состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке; - осуществление контроля за соответствием объемов и качеством выполненных и предъявленных к оплате строительно- монтажных работ, и рабочей документации; - участие совместно с Заказчиком в приемке выполненных объемов (этапов) работ; - осуществление контроля наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем смонтированных конструкций, частей здания, инженерных коммуникаций Объекта), и внесение в нее изменений в связи с выявленными дефектами и недостатками при производстве строительно-монтажных работ; обеспечение наличия необходимого состава приемо-сдаточной исполнительной документации для приемки Объекта в эксплуатацию; - производство контроля исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий и материалов; - контроль за выполнением мероприятий, предписанных всеми техническими условиями, обеспечивающими устойчивое функционирование Объекта; - проверка предъявляемых исполнителями, поставщиками материалов и подрядчиками документов на оплату выполненных работ, поставленной продукции и оказанных Услуг. При необходимости, за счет Заказчика, заказывать соответствующие заключения и экспертизы и предъявлять претензии в соответствии с действующим законодательством; - контроль за строительством Объекта, соответствием объемов, стоимостью и качеством работ проектной документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ; - направление предписаний о приостановке подрядчиком работ и исправлении обнаруженных дефектов при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и заключенных договоров; - осуществление контроля за исполнением подрядчиками предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований нормативных правовых актов (нормативных документов) в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций; - извещение, в установленном порядке, органов государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на строительстве Объекта; - составление и представление Заказчику уведомления о необходимости осуществления Заказчиком оплаты стоимости работ (услуг) подрядных организаций и согласующих органов при реализации строительства Объекта, с приложением необходимых платежных документов; - организация приемочной комиссии по письменному извещению генподрядчика; - совершение всех необходимых действий для ввода Объекта в эксплуатацию, в т. ч. сбор и подача в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, документов, в объеме необходимом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, участие в проведении комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию; - осуществление контроля качества работ в течение гарантийного срока. 5. Осуществлять постоянную проверку и контролировать наличие следующих документов: - исполнительных схем положения ответственных конструкций, исполнительных чертежей с внесенными изменениями и документами согласования этих изменений с проектной организацией и Заказчиком; - паспортов (сертификатов качества), сертификатов соответствия на привозимые на Объект готовые строительные материалы, изделия и конструкции; - сертификатов или паспортов, удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве работ; - результатов лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика; - актов освидетельствования скрытых работ; - актов промежуточной приемки конструкций, - актов испытаний конструкций; - общего журнала работ, других специализированных журналов; - графиков выполнения работ. |  |
|  | Прочие условия | - При необходимости дополнения или внесения изменений в документацию, переданной Исполнителю Заказчиком, сроки выполнения работ по настоящему Договору подлежат корректировке. - Обнаружение недостатков в переданной Заказчиком документации не освобождает Технического заказчика от ответственности за соответствие вновь разрабатываемой привлеченными третьими лицами документации по проекту, требованиям СНиП, ГОСТ, иных норм и правил, а также условиям договора. - По завершении реализации строительства Объекта, в случае консервации строительства Объекта, а также в случае досрочного расторжения договора, Технический заказчик передает Заказчику всю документацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующего уведомления. - В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения Объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, возмещение вреда и выплата потерпевшим лицам компенсации в размере, установленном законодательством, осуществляются Техническим заказчиком, если Технический заказчик не докажет, что указанные разрушения, повреждения, нарушения возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 5. Технический заказчик несет ответственность за несоответствия Объекта проектной документации, строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после приемки объекта. |  |
|  | Сдача результатов Заказчику | Технический заказчик представляет еженедельно Заказчику: - Отчет по строительному контролю; - Согласованную исполнительную документацию. Технический заказчик представляет ежемесячно Заказчику: - Согласованный акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; - Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет фактуру. |  |
|  | Срок оказания услуг | Ориентировочный срок оказания услуг – __________ 2026 – 01 октября 2027. Указанный срок может быть изменен в зависимости от хода строительства. |  |

Приложение №5 к конкурсной документации

на право заключения договора на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк

«Черногорский», участок 13

Договор № ____________

на выполнение функций Технического заказчика

г. Абакан				                         	                                                    «___»_________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пауля Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, именуем______ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующ_____ на основании ___________, и, с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - По настоящему Договору Заказчик поручает в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению функций Технического заказчика в период строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» на земельном участке с кадастровым номером: 19:02:010202:873 по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13 (далее – Объект).

1.2. Полный объем услуг, требования к оказываемым услугам предусмотрены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Генеральным подрядчиком, осуществляющим строительство объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский», является общество с ограниченной ответственностью «Квартирный вопрос» (ИНН 1901067531 ОГРН 1051901060606).

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать качественного оказания услуг с соблюдением сроков, предусмотренных настоящим Договором.

    - В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг.

    - Получать у Исполнителя консультации по вопросам, связанным со строительством и вводом в эксплуатацию Объекта.

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.

    - Предоставлять по требованию Исполнителя все исходные материалы, необходимые для оказания им услуг, предусмотренных настоящим Договором.

    - При необходимости предоставить Исполнителю доверенность для представления его интересов перед государственными органами, физическими и юридическими лицами, в том числе перед генеральным подрядчиком.

    - Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на Объект для выполнения функций Технического заказчика.

  - Исполнитель имеет право:

    - Получать своевременно оплату за оказание услуг в порядке и размерах, установленных в разделе 3 настоящего Договора.

    - Получать информацию от Заказчика по вопросам оказания услуг.

    - Самостоятельно определять специалистов для выполнения функций Технического заказчика.

Специалисты, выполняющие функции Технического заказчика назначаются приказом Исполнителя. Сведения о специалистах, выполняющих функции Технического заказчика, доводятся до Заказчика путем направления письменного уведомления с указанием ФИО, должности и функционала.

    - Вносить предложения по оптимизации проектных решений, конструкций, материалов, а также применения технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационных и технических характеристик Объекта.

  - Исполнитель обязан:

    - Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, качественно и с соблюдением сроков, указанных в разделе 4 настоящего Договора.

    - Немедленно уведомить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг.

    - Оказывать услуги в соответствии с нормативно-правовым и актами Российской Федерации, нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Техническим заданием к настоящему Договору.

    - Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при оказании услуг по настоящему Договору.

    - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных нарушениях со стороны генерального подрядчика, недостатках и скрытых дефектах, допущенных при выполнении работ по строительству Объекта.

    - По мере готовности, передавать Заказчику по Акту приема-передачи документы, полученные (составленные, подготовленные) в ходе оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.

    - Осуществлять контроль сроков исполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных договором генерального подряда.

    - Контролировать качество выполняемых на Объекте работ и их соответствие проектно-сметной документации, требованиям, предусмотренным нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

    - В полном объеме выполнять обязанности и условия, предусмотренные Техническим заданием к настоящему Договору.

    - Осуществлять контроль за выполнением генеральным подрядчиком обязательств по обеспечению и контролю безопасных условий труда, сохранения окружающей среды, безопасности работающих и, в случае выявленных нарушений, принимать меры по предотвращению несчастных случаев при строительстве Объекта, обеспечить безопасность труда подбор и контроль качества строительных материалов.

    - Обеспечить строгий контроль за соблюдением технологических процессов, правил хранения и транспортировки материалов, а также за состоянием рабочих мест и оборудования.

    - Осуществлять регулярные проверки, инструктажи и обучение работников по вопросам безопасности труда.

    - Контролировать наличие и исправное состояние средств индивидуальной и коллективной защиты, а также их правильное использование.

    - Своевременно выявлять и устранять опасные факторы, принимать меры по предотвращению падений с высоты, поражения электрическим током, пожаров и других несчастных случаев.

    - Организовать систему оперативного информирования о возникновении несчастных случаев и проводить тщательное расследование причин их происхождения.

- Стоимость услуг и порядок оплаты

  - Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет _____________) рублей _____________ копеек.  (с НДС/без НДС указывается в зависимости от применяемой системы налогообложения).

  - В стоимость услуг по настоящему Договору входит весь объем услуг, предусмотренный Техническим заданием.

  - Заказчик производит оплату оказываемых по настоящему Договору услуг ежемесячно в течение срока оказания услуг, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере ___________ (_________) рублей в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг за определенный период (один календарный месяц).

Сумма ежемесячного платежа определяется по следующей формуле: стоимость оказываемых услуг (предложенная цена) * 0,85:17 (количество месяцев строительства Объекта).

Оплата услуг, оказанных в первый (неполный) месяц заключения настоящего Договора, рассчитывается пропорционально календарным дням оказания таких услуг.

  - Окончательный расчет производится после ввода Объекта в эксплуатацию и подписания окончательного Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Разница между общей стоимостью оказанных услуг (суммой договора) и фактически произведенными расчетами будет выплачена (остаток стоимости) при окончательном расчете.

  - Основанием для осуществления оплаты являются следующие документы, предоставляемые Исполнителем:

- отчеты по строительному контролю по форме Приложения №2 к настоящему Договору и согласованная исполнительная документация, предоставленная в соответствии с Техническим заданием с приложением Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (при их наличии с момента начала строительства до его окончания);

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет.

3.6. Договорная цена может быть изменена в случае внесения необходимых изменений (дополнений) в проектную и рабочую документацию в период действия Договора, влекущих увеличение/уменьшение объема услуг либо в случае изменения ставки НДС - стоимость услуги подлежит корректировке в сторону уменьшения (при снижении ставки НДС)/увеличения (при повышении ставки НДС) на соответствующую сумму.

- Сроки, порядок сдачи-приемки услуг

  - Срок оказания услуг по настоящему Договору – с «___»_________ 2026 г. до сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее 01.10.2027 г. (срок оказания услуг может быть изменен в связи с изменением срока строительства Объекта).

  - В случае несвоевременного предоставления Заказчиком Исполнителю исходных данных и информации, которые необходимы для оказания услуг, если отсутствие упомянутых исходных данных влечет невозможность исполнения обязательств, или задержку исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель имеет право потребовать корректировку сроков некоторых видов строительных работ.

  - Исполнитель ежемесячно, не позднее 15 числа, предоставляет Заказчику документы, предусмотренные п. 3.4. настоящего Договора.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора, проверяет отчет по строительному контролю, исполнительную документацию, иные документы, предоставленные в ходе оказания услуг и подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо направляет письменный мотивированный отказ. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не направил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг и не направил свои замечания по оказанным услугам, услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

  - В случае направления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа, Стороны совместно составляют Акт с перечнем нарушений, подлежащих устранению и сроком устранения недостатков.

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора (после окончания оказания услуг), Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы документов, которые не были переданы в процессе оказания услуг и окончательный Акт сдачи-приемки оказанных услуг завесь период их оказания и счет. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи Исполнителем указанных документов в полном объеме обязуется рассмотреть документы, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо направить в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта и предложения по корректировке Акта и стоимости оказанных услуг или устранению недостатков оказанных услуг.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика принять услуги, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых к оказанию услуг и сроков их выполнения либо, если необходимость в оказании услуг уже отсутствует – Акт об уменьшении стоимости оказанных услуг.

Исполнитель за свой счет устраняет недостатки в соответствии с перечнем и сроком их выполнения.

  - Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не направил подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг и не направил свои замечания по оказанным услугам, услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

  - Подписанный Заказчиком Акт сдачи-приёмки оказанных услуг и счет являются основанием для проведения расчёта за оказанные услуги.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае предъявления Заказчику штрафных санкций со стороны контролирующих органов за нарушения, связанные с действиями/бездействиями Исполнителя, Исполнитель обязан возместить в полном объеме сумму штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика требования о возмещении.

  - Все споры между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности урегулирования разногласий – в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, связанных с действием/бездействием Исполнителя, Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов Заказчика в суде, а также при неблагоприятном исходе рассмотрения дела – возместить все расходы и убытки Заказчика, связанные с защитой прав.

  - Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством, несет ответственность за неосуществление контроля над обеспечением безопасных условий труда для всех участников строительных работ, включая работников подрядных организаций, инженерно-технический персонал и других лиц, присутствующих при строительстве Объекта.

  - Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством, несет ответственность за своевременное выявление и устранение опасных факторов при строительстве Объекта (на строительной площадке), обеспечение наличия и исправного состояния средств индивидуальной и коллективной защиты, а также за контроль за их правильным использованием.

  - Несоблюдение Исполнителем своих обязанностей в области безопасности труда влечет за собой, в соответствии с действующим законодательством, административную, гражданскую или уголовную ответственность.

- Порядок изменений, дополнений и расторжения

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Исправления в тексте Договора не допускаются.

  - Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Заказчик имеет права в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и потребовать возмещения расходов и убытков, связанных с расторжением, в случае систематического неисполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Систематическим неисполнением считается неисполнение обязательств Исполнителем по настоящему Договору более двух раз.

- Прочие условия

  - Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и получения результатов.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

  - В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

  - В случае приостановления работ по строительству Объекта настоящий Договор продлевается на срок, на который производится приостановление строительных работ. В период приостановления строительных работ оплата услуг Исполнителя не производится. При необходимости выполнения функций Исполнителя в период приостановления строительных работ на Объекте, Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором оговариваются функции Исполнителя в период приостановления строительных работ, размер и порядок оплаты, права и обязанности Сторон, прочие условия.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  - Приложение №1 (Техническое задание) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Реквизиты и юридические адреса сторон

| Исполнитель: | Заказчик: ООО «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» Юр. адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, Крылова, 47А ОГРН 1241900001903 ИНН/КПП 1900014583/190001001 E-mail: uk.Ikhakasii@yandex.ru Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810704000099954 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «Банк ПСБ» г. Новосибирск Корр. Счёт № 30101810500000000816 БИК 045004816 |
| --- | --- |
| ___________________ /_______________ «____»_______________2026 г. М.П. | Директор ООО «УК Инфраструктура Хакасии» ____________________ Д.А. Пауль «____»_______________2026 г. М.П. |

Приложение №1 к Договору № _________

на выполнение функций Технического заказчика от «___» _________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Технического заказчика при строительстве и вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.

| № п/п. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» ИНН 1900014583 ОГРН 1241900001903 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и описание объекта | Создаваемый объект капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» представляет собой производственное здание со следующими характеристиками: Количество этажей – 1; Площадь земельного участка 30222,0 м2; Площадь застройки здания 5307,0 м2; Общая площадь здания 4333,8 м2; Строительный объем здания 22878,7 м2. Виды и объем выполняемых работ предусмотрены проектной и рабочей документацией, локальными сметными расчетами. |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Хакасия, г Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13. |  |  |
|  | Основные функции | К функциям Технического заказчика относится: - осуществление технического надзора и контроля за строительством Объекта; - осуществление деятельности по вводу Объекта в эксплуатацию; - осуществление финансового контроля за деятельностью генерального подрядчика (подрядных организаций); - осуществление иных функций Технического заказчика, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами; - оказание консультаций при разработке технических заданий и договоров, направленных на строительство Объекта; - осуществление контроля на соответствие проектных решений и фактически выполненных работ техническим условиям, точкам подключения сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ливневой канализации (при необходимости), сетей связи; - контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; - обеспечение отчетности, в сроки, предусмотренные договором, по срокам работ (проектных, строительных, и т.п.), стоимости, наличии дефектов, предписаний; - обеспечение формирования полного комплекта рабочей и исполнительной документации; - обеспечение составления дефектных ведомостей с приложением фотографий недостатков, дефектов и прочих нарушений. |  |  |
|  | Права и обязанности Технического заказчика | 1. После предоставления Заказчиком необходимой исходной информации (документов), приступить к выполнению функций Технического заказчика. 2. Проанализировать имеющийся комплект документов, заключенные договоры (проекты договоров), при необходимости инициировать внесение изменений в договоры (в том числе заключенные) и прочие документы. 3. Получать согласования и разрешения, заключения, необходимые для проведения строительства Объекта (при их отсутствии). 4. Осуществлять технический надзор за строительством с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), стандартов, технических условий и других нормативных документов, включающий в себя: - осуществление контроля сроков выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ведение контроля и учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, формирование накопительных ведомостей объемов выполненных строительно-монтажных работ; - осуществление сопровождения процедур отбора поставщиков, подрядчиков/исполнителей для выполнения отдельных видов работ, закупки материалов и оборудования, в части проверки состава и объемов работ, анализа документации; - осуществление контроля соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых изделий конструкций, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - осуществление контроля за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - согласование, совместно с Заказчиком, генеральному подрядчику перечня планируемых поставщиков материалов и привлекаемых субподрядчиков, а также графики поставок строительных материалов и инженерного оборудования; - при необходимости осуществление в установленном порядке технического сопровождения внесения изменений в проектную и/или рабочую документацию, согласование и утверждение таких изменений; - осуществление освидетельствования, оценки, оформление и подписание актов совместно с подрядными организациями выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; - осуществление испытаний конструкций, в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов; - принятие своевременных мер и контроля за устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения стоимости строительства Объекта; - проверку наличия у подрядчиков и поставщиков документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и т.п.), а также допусков к производству соответствующих видов работ; - осуществление, по мере готовности, с участием представителей подрядной (монтажной) и проектной организаций промежуточных приемок конструкций Объекта; - осуществление контроля за соблюдением и выполнением на строительной площадке всех необходимых требований и мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений, не подлежащих вырубке, охране земли во время проведения работ, за установлением освещения на всех этапах строительства и т.п.; - участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, инспекциями и комиссиями, в т. ч. состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке; - осуществление контроля за соответствием объемов и качеством выполненных и предъявленных к оплате строительно- монтажных работ, и рабочей документации; - участие совместно с Заказчиком в приемке выполненных объемов (этапов) работ; - осуществление контроля наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем смонтированных конструкций, частей здания, инженерных коммуникаций Объекта), и внесение в нее изменений в связи с выявленными дефектами и недостатками при производстве строительно-монтажных работ; обеспечение наличия необходимого состава приемо-сдаточной исполнительной документации для приемки Объекта в эксплуатацию; - производство контроля исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий и материалов; - контроль за выполнением мероприятий, предписанных всеми техническими условиями, обеспечивающими устойчивое функционирование Объекта; - проверка предъявляемых исполнителями, поставщиками материалов и подрядчиками документов на оплату выполненных работ, поставленной продукции и оказанных Услуг. При необходимости, за счет Заказчика, заказывать соответствующие заключения и экспертизы и предъявлять претензии в соответствии с действующим законодательством; - контроль за строительством Объекта, соответствием объемов, стоимостью и качеством работ проектной документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ; - направление предписаний о приостановке подрядчиком работ и исправлении обнаруженных дефектов при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и заключенных договоров; - осуществление контроля за исполнением подрядчиками предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований нормативных правовых актов (нормативных документов) в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций; - извещение, в установленном порядке, органов государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на строительстве Объекта; - составление и представление Заказчику уведомления о необходимости осуществления Заказчиком оплаты стоимости работ (услуг) подрядных организаций и согласующих органов при реализации строительства Объекта, с приложением необходимых платежных документов; - организация приемочной комиссии по письменному извещению генподрядчика; - совершение всех необходимых действий для ввода Объекта в эксплуатацию, в т. ч. сбор и подача в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, документов, в объеме необходимом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, участие в проведении комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию; - осуществление контроля качества работ в течение гарантийного срока. 5. Осуществлять постоянную проверку и контролировать наличие следующих документов: - исполнительных схем положения ответственных конструкций, исполнительных чертежей с внесенными изменениями и документами согласования этих изменений с проектной организацией и Заказчиком; - паспортов (сертификатов качества), сертификатов соответствия на привозимые на Объект готовые строительные материалы, изделия и конструкции; - сертификатов или паспортов, удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве работ; - результатов лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика; - актов освидетельствования скрытых работ; - актов промежуточной приемки конструкций, - актов испытаний конструкций; - общего журнала работ, других специализированных журналов; - графиков выполнения работ. |  |  |
|  | Прочие условия | - При необходимости дополнения или внесения изменений в документацию, переданной Исполнителю Заказчиком, сроки выполнения работ по настоящему Договору подлежат корректировке. - Обнаружение недостатков в переданной Заказчиком документации не освобождает Технического заказчика от ответственности за соответствие вновь разрабатываемой привлеченными третьими лицами документации по проекту, требованиям СНиП, ГОСТ, иных норм и правил, а также условиям договора. - По завершении реализации строительства Объекта, в случае консервации строительства Объекта, а также в случае досрочного расторжения договора, Технический заказчик передает Заказчику всю документацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующего уведомления. - В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения Объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, возмещение вреда и выплата потерпевшим лицам компенсации в размере, установленном законодательством, осуществляются Техническим заказчиком, если Технический заказчик не докажет, что указанные разрушения, повреждения, нарушения возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы. - Технический заказчик несет ответственность за несоответствия Объекта проектной документации, строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после приемки объекта. |  |  |
|  | Сдача результатов Заказчику | Технический заказчик представляет еженедельно Заказчику: - Отчет по строительному контролю; - Согласованную исполнительную документацию. Технический заказчик представляет ежемесячно Заказчику: 3.Согласованный акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; 4.Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет фактура. |  |  |
|  | Срок оказания услуг | Ориентировочный срок оказания услуг – __________ 2026 – 01 октября 2027. Указанный срок может быть изменен в зависимости от хода строительства. |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Заказчик: ООО «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» |  |
| Директор ___________________/_____________ |  |  | Директор ________________ Д.А. Пауль |  |

Приложение №2 к Договору №______ на

выполнение функций Технического заказчика от ____.____.2026г.

Отчет работы Технического заказчика

Период:                      __________  202_г.

Заказчик:              общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Инфраструктура

Хакасии»

Адрес объекта:   земельный участок с кадастровым номером:

19:02:010202:873 по адресу: Российская Федерация,

Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комби-

ната «Залив», промышленный парк «Черногорский»,

участок 13

Исполнитель:

г. Абакан

Раздел 1. Соблюдение графика выполнения проектных и строительных работ подрядчиком

| Дата проверки | Стадия выполнения работ в соответствии с графиком | Отставание от графика | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 2. Информация о проделанной работе за отчетный период

| Дата | Перечень мероприятий | Проделанная работа |
| --- | --- | --- |

Раздел 3. Протоколы проведения совещаний:

| №/Дата проведения совещания | Рассмотренные вопросы | Присутствовали |
| --- | --- | --- |

Отчет составил: ________________ /________________/ «__»______202_г.

Отчет утвердил: ________________/________________/ «___»_____202_г.

| Директор ___________________ /______________ «____»_______________2026 г. | Директор ООО «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» ____________________ Д.А. Пауль «____»_______________2026 г. |
| --- | --- |